## Sheet1
Date | Ideal/hrs | Actual/hrs | Spend/hrs
2017-07-29 | 288 | 288 | 26
2017-08-05 | 264 | 262 | 22
2017-08-12 | 240 | 240 | 24
2017-08-19 | 216 | 216 | 29
2017-08-26 | 192 | 187 | 26
2017-09-02 | 168 | 161 | 0
2017-09-09 | 144 | 161 | 0
2017-09-16 | 120 | 161 | 0
2017-09-23 | 96 | 161 | 0
2017-09-30 | 72 | 161 | 0
2017-10-07 | 48 | 161 | 0
2017-10-14 | 24 | 161 | 0
2017-10-21 | 0 | 161 | 0
Formulas:
Date = [Date, row above]+7

## Sheet2
credits | hours
45 | 450 |  | 9 week term 1
industry minimum* | 288 |  | 24 | hours per week = | 12 | weeks
course work hours | 162
- weekly course meeting | 32
= self directed time | 130 | /50% | 2.6 | per mark | 10.8333 | coursework hrs / week
|  |  | 13 | for 5 mark task
| 43.3333 |  | 26 | for 10 mark task
*
must complete hours AND be FINISHED
so start to finish up in the week you hit 288 hours
You will be told that you have 5 working days to finish if you hit 300 hours
You are significantly loosing marks if you exceed 350 hours